แผนงานพัฒนาโครงการ (Project Development Plan) สำหรับระบบ Modern Food Court System (FCS)

แผนงานนี้แบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลัก (Back Office, Cashier, POS) และกำหนดกรอบเวลาประมาณ 3 เดือน (12 สัปดาห์)

📅 ภาพรวมแผนงาน (Project Timeline Overview)

ระยะเวลาโครงการ: 12 สัปดาห์ (3 เดือน)

เป้าหมาย: ระบบต้องพร้อมใช้งานจริง (Go-Live) พร้อมระบบบัญชีและรายงานที่ถูกต้อง

| ระยะ (Phase) | รายละเอียดงาน (Activity) | ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง | ระยะเวลา (โดยประมาณ) |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 1 | Foundation & Database (ติดตั้งฐานข้อมูล & โครงสร้าง API) | Infrastructure | สัปดาห์ที่ 1-2 |
| Phase 2 | Back Office Module (ระบบจัดการสิทธิ์, ร้านค้า, สวัสดิการ) | Back Office | สัปดาห์ที่ 3-6 |
| Phase 3 | Cashier Module (ระบบเติมเงิน, คืนเงิน, จัดการบัตร) | Cashier | สัปดาห์ที่ 5-8 |
| Phase 4 | POS Module (ระบบหน้าร้านค้า, ตัดเงิน, รับออเดอร์) | POS | สัปดาห์ที่ 7-10 |
| Phase 5 | UAT & Deployment (ทดสอบระบบรวม & ติดตั้งหน้างาน) | All Modules | สัปดาห์ที่ 11-12 |

📝 รายละเอียดสิ่งที่ต้องทำในแต่ละส่วน (Action Plan)

ส่วนที่ 1: Back Office (ส่วนบริหารจัดการและหลังบ้าน)

เป็นหัวใจหลักในการคุม Data และ Business Logic ทั้งหมด

สิ่งที่ต้องทำ:

- User & Security Management:

  - สร้างหน้าจอจัดการ User, Role และ Permission (ตามตาราง App_Users, App_Roles).

  - ทำระบบ Login/Logout (JWT Auth).

- Master Data Management:

  - หน้าจอลงทะเบียนร้านค้า (Vendors) และกำหนด % GP (Vendors).

  - หน้าจอจัดการเมนูอาหารและราคาสินค้า (Products, Product_Price_Tiers).

  - หน้าจอลงทะเบียนพนักงานและกลุ่มผู้ถือบัตร (Employees, Card_Groups).

- Welfare & Subsidy Engine (Highlight สำคัญ):

  - พัฒนาระบบคำนวณสวัสดิการอัตโนมัติ (รายวัน/รายเดือน) ตามตาราง Subsidy_Rules.

  - สร้างหน้าจอตรวจสอบประวัติการให้สวัสดิการ (Txn_Subsidy_Log).

- Reporting Dashboard:

  - รายงานยอดขายรวมรายวัน/รายเดือน.

  - รายงานสรุปยอดต้องจ่ายร้านค้า (หัก GP แล้ว).

🚩 ผลลัพธ์ที่ส่งมอบ (Deliverables): เว็บไซต์ Admin ที่สามารถตั้งค่าระบบและดูรายงานบัญชีได้

ส่วนที่ 2: Cashier Station (จุดบริการศูนย์อาหาร)

เน้นความรวดเร็ว ความถูกต้องของเงิน และการจัดการ Hardware

สิ่งที่ต้องทำ:

- Card Operation:

  - เชื่อมต่อเครื่องอ่าน RFID (Read/Write Card UID).

  - ฟังก์ชัน: เปิดบัตรใหม่, ตรวจสอบยอดเงิน, คืนบัตร/คืนเงิน.

- Top-up System (เติมเงิน):

  - หน้าจอรับเงิน (รองรับ Cash / QR Payment).

  - บันทึก Transaction ลงตาราง Txn_Cashier และ Txn_Cashier_Payments.

  - ออกใบกำกับภาษีอย่างย่อ (Tax Invoice).

- Promotion Logic:

  - ระบบคำนวณโปรโมชั่นเติมเงิน (เช่น เติม 100 ฟรี 10) ตาม Logic ใน Promo_Cashier_Campaigns.

- Shift Management:

  - ระบบเปิด-ปิดกะ (Open/Close Shift) เพื่อสรุปยอดเงินสดส่งบัญชี (System_Shifts).

🚩 ผลลัพธ์ที่ส่งมอบ (Deliverables): โปรแกรมหน้าเคาน์เตอร์ที่เชื่อมต่อเครื่องอ่านบัตรและลิ้นชักเก็บเงินได้

ส่วนที่ 3: POS Vendor (จุดขายหน้าร้านค้า)

เน้นใช้งานง่าย (Touch Screen) และตัดเงินได้แม่นยำ

สิ่งที่ต้องทำ:

- Sales Operation:

  - หน้าจอเลือกรายการอาหาร (ดึงจาก Products).

  - คำนวณราคาตาม Tier บัตรลูกค้า (Product_Price_Tiers).

- Payment Processing:

  - แตะบัตรเพื่อตัดเงิน (Logic: ตัด Subsidy ก่อน -> ถ้าไม่พอค่อยตัด Cash Wallet).

  - บันทึกยอดขายลง Sales_Orders.

- Vendor Dashboard (Mini):

  - หน้าจอสรุปยอดขายของร้านตัวเองแบบ Real-time.

  - ระบบแจ้งเตือนเมื่อยอดเงินในบัตรลูกค้าไม่พอจ่าย.

🚩 ผลลัพธ์ที่ส่งมอบ (Deliverables): โปรแกรม POS สำหรับร้านข้าวแกง/น้ำดื่ม ที่รองรับระบบสัมผัส

💡 สิ่งที่ต้องเตรียมขออนุมัติจากหัวหน้า (Resource Request)

เพื่อให้โครงการเดินหน้าตามแผน ควรเตรียมหัวข้อขออนุมัติทรัพยากรดังนี้:

- Hardware:

  - เครื่องอ่านบัตร RFID (Reader/Writer) สำหรับทดสอบ (Dev Environment).

  - บัตร RFID ตัวอย่าง (Sample Cards).

  - เครื่องคอมพิวเตอร์/Tablet สำหรับจำลองจุด POS.

- Server/Cloud:

  - เครื่อง Server สำหรับลง SQL Server และ IIS/Docker (Production & UAT).

- ทีมงาน (ถ้ามี):

  - หากทำ 1-2 คน ช่วง สัปดาห์ที่ 5-10 (ช่วงทำ Cashier & POS) อาจต้องใช้เวลาหน้างานเพื่อทดสอบกับอุปกรณ์จริงค่อนข้างมาก